Приложение 2 
Отчет о выполнении мероприятий 
дорожной карты по вопросу информирования абитуриентов, студентов и (или) их законных представителей о преимуществе целевого обучения и алгоритме заключения договора на Единой цифровой платформе в сфере труда и занятости «Работа России»

Наименование ПОО: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна» (ГБПОУ СГКСТД), ___________________________________________

	№ п/п
	Мероприятия 
(из дорожной карты)
	Срок выполнения
	Краткое описание проведенной работы и используемых материалов
	Количественные показатели (охват, количество участников, просмотров и т.д.)
	Качественные результаты и обратная связь
	Ответственный исполнитель
	Примечания, возникшие проблемы, рекомендации на следующий период

	

	1
	Организация информационного пространства в  приемной комиссии профессиональных образовательных организаций: 
- банк медиа-материалов от работодателей;
-предложения от заказчиков целевого обучения;
- памятки, листовки, буклеты об алгоритме и преимуществах целевого обучения;
- шаблоны документов для заключения договоров целевого обучения и др.
	январь-декабрь
	Оформлены информационные стенды в приёмной комиссии, размещены   медиа-материалов (видеоролики, презентации) от            6  работодателей-заказчиков. Разработаны и напечатаны: памятка для поступающих на творческие специальности, памятка по заселению в общежитие, информационный буклет по специальностям реализуемым в колледже, рекламная листовка для абитуриентов. Разработаны и напечатаны: Карьерные карты выпускников по специальностям.информационные карточки по специальностям.Подготовлены шаблоны заявлений с комментариями по заполнению.
	Стенд –2 шт.; медиа-материалы –6 ед.; печатная продукция – 9900 экз. (памятки – 900, буклеты –3000, листовки – 6000). Охват посетителей приёмной комиссии за период – 1983чел.
	Посетители отмечают наглядность и доступность информации.
	Зафиксировано 2 случая, когда абитуриенты самостоятельно нашли предложение заказчика на ЕЦП и подали заявку на предложение о целевом обучении
	Дополнительно запрошены видеоматериалы от заказчиков – 1 в работе. Рекомендуется обновлять банк материалов еженедельно.

	2
	Информирование абитуриентов и их родителей (законных представителей) об алгоритме и преимуществах целевого обучения, о порядке поступления в профессиональные образовательные организации, через Единый портал государственных услуг Российской Федерации, включая процедуру поиска предложений заказчиков и заключения договоров о целевом обучении на ЕЦП «Работа в России»;
	Май-август
	Проведены: День открытых дверей с тематическим блоком по целевому обучению,  размещена инструкция на сайте ПОО и в соцсетях (ВК, Макс) (https://vk.ru/wall-67037857_9994 ; https://vk.ru/wall-67037857_9768 ; https://vk.ru/wall-67037857_10113 ; https://vk.ru/wall-67037857_10198 ; https://vk.ru/wall-67037857_10185  ). Подготовлены пошаговые видео-инструкции по регистрации на ЕЦП «Работа России» и поиску предложений https://trudvsem.ru/information-pages/target-education 
	День открытых дверей – 4 участников-1052; просмотры видео-инструкций – 350; 

	.
	
	Выявлена техническая сложность для некоторых родителей при регистрации на ЕЦП. Рекомендуется организовать индивидуальные консультации в приёмной комиссии по предварительной записи.

	3
	Информирование абитуриентов о размещенных предложениях заказчиков целевого обучения на ЕЦП «Работа России», в том числе в части условий целевого договора, предлагаемых заказчиком мер поддержки, дальнейшего места и срока трудоустройства.
	[bookmark: _GoBack]Июнь-октябрь
	Еженедельно формировалась и публиковалась сводная таблица актуальных предложений заказчиков с указанием: мер поддержки (стипендия, жильё, наставник), места работы, срока отработки. 
Информация размещалась на сайте, в соцсетях (ВК, Макс) и на стенде в приёмной комиссии. 
	Всего за период опубликовано 1 предложений от 4 заказчиков. Охват публикаций – ~1просмотров на сайте, ~85 в соцсетях. 
	 5 абитуриентов подали заявления на предложения о целевом обучении
	
	Рекомендовать заказчикам публиковать предложения до 1 июня следующего года.



Исполнитель Енькова Марина Олеговна_/ФИО/ специалист отдела маркетинга/должность/ 8( 846) 332-41-84/контакты для связи/
«_____»________________________20__г.
