Приложение 2

Отчет о выполнении мероприятий

дорожной карты по вопросу информирования абитуриентов, студентов и (или) их законных представителей о преимуществе целевого обучения и алгоритме заключения договора на Единой цифровой платформе в сфере труда и занятости «Работа России»

Наименование ПОО: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна» (ГБПОУ СГКСТД), ___________________________________________

| № п/п | Мероприятия (из дорожной карты) | Срок выполнения | Краткое описание проведенной работы и используемых материалов | Количественные показатели (охват, количество участников, просмотров и т.д.) | Качественные результаты и обратная связь | Ответственный исполнитель | Примечания, возникшие проблемы, рекомендации на следующий период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация информационного пространства в приемной комиссии профессиональных образовательных организаций: - банк медиа-материалов от работодателей; -предложения от заказчиков целевого обучения; - памятки, листовки, буклеты об алгоритме и преимуществах целевого обучения; - шаблоны документов для заключения договоров целевого обучения и др. | январь-декабрь | Оформлены информационные стенды в приёмной комиссии, размещены медиа-материалов (видеоролики, презентации) от 6 работодателей-заказчиков. Разработаны и напечатаны: памятка для поступающих на творческие специальности, памятка по заселению в общежитие, информационный буклет по специальностям реализуемым в колледже, рекламная листовка для абитуриентов. Разработаны и напечатаны: Карьерные карты выпускников по специальностям.информационные карточки по специальностям.Подготовлены шаблоны заявлений с комментариями по заполнению. | Стенд –2 шт.; медиа-материалы –6 ед.; печатная продукция – 9900 экз. (памятки – 900, буклеты –3000, листовки – 6000). Охват посетителей приёмной комиссии за период – 1983чел. | Посетители отмечают наглядность и доступность информации. | Зафиксировано 2 случая, когда абитуриенты самостоятельно нашли предложение заказчика на ЕЦП и подали заявку на предложение о целевом обучении | Дополнительно запрошены видеоматериалы от заказчиков – 1 в работе. Рекомендуется обновлять банк материалов еженедельно. |
| 2 | Информирование абитуриентов и их родителей (законных представителей) об алгоритме и преимуществах целевого обучения, о порядке поступления в профессиональные образовательные организации, через Единый портал государственных услуг Российской Федерации, включая процедуру поиска предложений заказчиков и заключения договоров о целевом обучении на ЕЦП «Работа в России»; | Май-август | Проведены: День открытых дверей с тематическим блоком по целевому обучению, размещена инструкция на сайте ПОО и в соцсетях (ВК, Макс) (https://vk.ru/wall-67037857_9994 ; https://vk.ru/wall-67037857_9768 ; https://vk.ru/wall-67037857_10113 ; https://vk.ru/wall-67037857_10198 ; https://vk.ru/wall-67037857_10185 ). Подготовлены пошаговые видео-инструкции по регистрации на ЕЦП «Работа России» и поиску предложений https://trudvsem.ru/information-pages/target-education | День открытых дверей – 4 участников-1052; просмотры видео-инструкций – 350; | . |  | Выявлена техническая сложность для некоторых родителей при регистрации на ЕЦП. Рекомендуется организовать индивидуальные консультации в приёмной комиссии по предварительной записи. |
| 3 | Информирование абитуриентов о размещенных предложениях заказчиков целевого обучения на ЕЦП «Работа России», в том числе в части условий целевого договора, предлагаемых заказчиком мер поддержки, дальнейшего места и срока трудоустройства. | Июнь-октябрь | Еженедельно формировалась и публиковалась сводная таблица актуальных предложений заказчиков с указанием: мер поддержки (стипендия, жильё, наставник), места работы, срока отработки. Информация размещалась на сайте, в соцсетях (ВК, Макс) и на стенде в приёмной комиссии. | Всего за период опубликовано 1 предложений от 4 заказчиков. Охват публикаций – ~1просмотров на сайте, ~85 в соцсетях. | 5 абитуриентов подали заявления на предложения о целевом обучении |  | Рекомендовать заказчикам публиковать предложения до 1 июня следующего года. |

Исполнитель Енькова Марина Олеговна_/ФИО/ специалист отдела маркетинга/должность/ 8( 846) 332-41-84/контакты для связи/

«_____»________________________20__г.